บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควาย  สำนักปลัดฯ งานการเจ้าหน้าที่ โทร. 0-7731-9655

ที่   สฎ 71301/	วันที่     7  ตุลาคม  2567

เรื่อง  รายงานผลการดำเนินงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควาย

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควาย ได้จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารและพัฒนาบุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควาย ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรมีกรอบความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ ที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ดังนั้น  จึงขอรายงานผลการดำเนินงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางนิตยา   เพชรขำ)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานฯ

………………………………………………….........................................................…………………………………………………...................

(นายเรวัติ   ชุมชม)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รักษาการแทน

หัวหน้ากลุ่มงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดฯ

………………………………………………….........................................................…………………………………………………...................

(นางวรรณชนก  มนต์เลี้ยง)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

-2-

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

………………………………………………….........................................................…………………………………………………...................

(นางสาวณัฏฐา  ศรีแพรศรี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควาย

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

...............................................................................................................................................................................

(นายสุเมธ   เย็นมาก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควาย

รายงานผลการดำเนินงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี | - มีการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2569 ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควาย ลงวันที่ 29 กันยายน 2566 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 | ไม่ใช้งบประมาณ | ไม่ใช้งบประมาณ | 20 มิถุนายน 2566 – 29 กันยายน 2566 |  |
| 2 | การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี | - ไม่มีการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี | ไม่ใช้งบประมาณ | ไม่ใช้งบประมาณ | - |  |
| 3 | การบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล | - ไม่มีการบรรจุแต่งตั้ง | - | - | - |  |
| 4 | การโอนพนักงานส่วนตำบล | - มีการให้โอนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ - มีการรับโอนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นักพัฒนายชุมชนชำนาญการ | ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ | ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ | 23 เมษายน – 7 มิถุนายน 2567 7 มิถุนายน – 9 กรกฎาคม2567 |  |
| 5 | การสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหาร | ตำแหน่งสายงานผู้บริหารไม่ว่าง | ไม่ใช้งบประมาณ | ไม่ใช้งบประมาณ | - |  |
| 6 | การสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง | -ไม่มีตำแหน่งว่าง | - | - | - |  |
| 7 | การคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งในระดับที่สูงขึ้น | -พนักงานส่วนตำบลราย นายเรวัติ ชุนนุม ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนในระดับที่สูงขึ้นในตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | ไม่ใช้งบประมาณ | ไม่ใช้งบประมาณ | 3 – 17 กันยายน 2567 |  |
| 8 | การลาออก | -ไม่มีพนักงานส่วนตำบล หรือ พนักงานจ้างลาออก | - | - | - |  |
| 9 | การกำหนดภาระงานของบุคลากรทุกคนอย่างชัดเจน | - สำนักปลัด อบต. คำสั่งที่ 214/2567 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2567 - กองคลัง คำสั่งที่ 215/2567 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2567 - กองช่าง คำสั่งที่ 216/2567 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2567 | ไม่ใช้งบประมาณ | ไม่ใช้งบประมาณ | 26 สิงหาคม 2567 |  |

2.ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ส่งเสริมการพัฒนาความรู้โดยการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา | มีผู้เข้าร่วมการอบรม ดังนี้ - พนักงานส่วนตำบล 17 คน - พนักงานจ้าง - คน คิดเป็นร้อยละ 100 | 155,000 | 97,820 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567) |  |
| 2 | โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม | จัดอบรมตามโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม | 25,000 | 22,694 | 24 เมษายน 2567 |  |
| 3 | โครงการสถานที่น่าอยู่ น่าทำงาน (Healthy Work Place) | พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ได้เข้าร่วมกิจกรรมครบทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 - กิจกรรม 5 ส. ภายในอาคารสำนักงานทุกเดือน - กิจกรรม big cleaning day (11 มิ.ย. 67) | ไม่ใช้งบประมาณ | ไม่ใช้งบประมาณ | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567) |  |
| 4 | โครงการมาตรการประหยัดพลังงาน | พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างทุกคน ร่วมกันประหยัดพลังงาน คิดเป็นร้อยละ 96.29 | ไม่ใช้งบประมาณ | ไม่ใช้งบประมาณ | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567) |  |
| 5 | การจัดทำประมวลจริยธรรม ประกาศคุณธรรม จริยธรรม | - ประมวลจริยธรรม ผู้บริหารท้องถิ่น - ประมวลจริยธรรม พนักงานส่วนท้องถิ่น - ประมวลจริยธรรม สมาชิกสภาท้องถิ่น - ข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น | ไม่ใช้งบประมาณ | ไม่ใช้งบประมาณ | 27 ธันวาคม 2565 27 ธันวาคม 2565 27 ธันวาคม 2565 |  |
| 6 | การประเมินผลการปฏิบัติงาน | พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ได้รับผลการประเมินไม่ต่ำกว่าระดับดี ทั้ง 2 รอบการประเมิน | ไม่ใช้งบประมาณ | ไม่ใช้งบประมาณ | ครั้งที่ 1 ระหว่าง 28 มี.ค. 2567 – 11 เม.ย. 2567 ครั้งที่ 2 ระหว่าง 25 ก.ย. 67 – 8 ตุลาคม 2567 |  |

ข้อมูลสถิติอัตรากำลัง  จำแนกตามประเภทตำแหน่ง

ข้อมูล  ณ  30  กันยายน  2567  จำนวนบุคลากรทั้งหมด  จำนวน  27  อัตรา  ดังนี้

ประเภทพนักงานส่วนตำบล								ประเภทพนักงานจ้าง

| ลำดับ | สายงานประเภท | จำนวน (คน) | หมายเหตุ |  | ลำดับ | สายงานประเภท | จำนวน (คน) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | บริหารท้องถิ่น | 2 |  |  | 1 | ตามภารกิจ | 4 |  |
| 2 | อำนวยการท้องถิ่น | 3 |  |  | 2 | ทั่วไป | 6 |  |
| 3 | วิชาการ | 6 |  |  | รวม |  | 10 |  |
| 4 | ทั่วไป | 6 |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  | 17 |  |  |  |  |  |  |

สรุปจำนวนบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 27 ราย

ข้อมูลสถิติจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมหรือพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ปัญหา/อุปสรรค

- ไม่มี

ข้อเสนอแนะ

- ไม่มี